附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63351072 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.000000 |  | 45.00000 | 35.966614 |  | 10 |  | 79.93% |  | 7.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.000000 |  | 45.00000 | 35.966614 |  | — |  | 79.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：用于培养3名长城学者。通过本项目的实施，能够挖掘整理一批京剧剧目，并将其应用于教学中，呈现在舞台上。 目标2：通过收集整理海外戏曲研究资料、宣传报道资料等，为戏曲当下传播，尤其是海外传播提供方法与思路。 |  |  |  |  |  | 目标1：用于培养3名长城学者。通过本项目的实施，能够挖掘整理一批京剧剧目，并将其应用于教学中，呈现在舞台上。 目标2：通过收集整理海外戏曲研究资料、宣传报道资料等，为戏曲当下传播，尤其是海外传播提供方法与思路。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文/调研报告 |  | 学术论文2-4篇，调研报告1份 |  | 2 | 10 |  | 8 |  | 调研报告未完成，正在抓紧撰写。 |  |
|  |  |  | 专著 |  | 专辑1套 |  | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨会 |  | 1场 |  | 1场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会实践 |  | 进行1-2出剧目的演出 |  | 1场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学系统 |  | 开发音视频教学系统 |  | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表核心期刊 |  | 80%以上论文发表在核心期刊 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 核心期刊发表率50%，继续提高论文质量，发核心期刊 |  |
|  |  |  | 社会实践 |  | 知名剧院演出1-2场 |  | 1场 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，在校内演出1场。等条件允许即安排知名剧院演出 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年内完成 |  | 严格按照进度执行 |  | 1年内完成 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，执行进度延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 45万 |  | 严格按照预算执行 |  | 35.96万元 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增强戏曲文化的传承及传播，增加其影响力 |  | 得到增强 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生均表示，戏曲文化的传承及传播影响力得到增强 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  | 90%以上 |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。